## Программа Жагрина
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела |  |  |  |  | Руководитель | [6 empty] | Директор проекта
Программа на проводку наклонно-направленной скважины №
на основании
месторождение: имени А. Жагрина
фактическая движка:№
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
Стратиграфический разрез скважины
Дата создания | [6 empty] | 2020-03-30 |  | Глуб. по вертикали (Нач),м | Глуб. по вертикали (кон),м | Глубина по стволу (нач), м | Глубина по стволу (кон), м | Свиты
Назначение скважины | [6 empty] | Нагнетательная
Проектный горизонт | [6 empty] | АС9 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | Четвертичные отложения
Проектная глубина по стволу (по вертикали) | [6 empty] | 2840,93 (2729,23) | м | 60 | 120 | 60 | 120 | Туртасская
Кровля АС9 по стволу (по вертикали) | [6 empty] | 2375,77 (2264,23) | м | 120 | 220 | 120 | 220 | Новомихайловская
Альтитуда ротора | [6 empty] | 49.23 | м | 220 | 305 | 220 | 305.01 | Атлымская
Абсолютная отметка кровли | [6 empty] | 2215 | м | 305 | 415 | 305.01 | 415.81 | Тавдинская
Проектное смещение на цель | [6 empty] | 624.66 | м | 415 | 655 | 415.81 | 670.02 | Люлинворская
Магнитный азимут на цель | [6 empty] | 243.417 | гр. | 655 | 765 | 670.02 | 788.59 | Талицкая
Магнитное склонение (по справке) | [6 empty] | 16.879 | град | 765 | 820 | 788.59 | 847.88 | Ганькинская
Сближение меридиан | [6 empty] | -0.018 | град | 820 | 920 | 847.88 | 955.67 | Верхне-Березовская
Магнитная поправка (расчетная) | [6 empty] | 16.897 | град | 920 | 1030 | 955.67 | 1074.25 | Нижне-Березовская
Радиус круга допуска | [6 empty] | 90 | м | 1030 | 1080 | 1074.25 | 1128.14 | Кузнецовская
Дирекционный угол НДС(grid) | [6 empty] | 198.951 | град | 1080 | 1360 | 1128.14 | 1429.96 | Уватская
Магнитный угол НДС(mag) | [6 empty] | 182.054 | град | 1360 | 1480 | 1429.96 | 1559.31 | Верхне-хантымансийская
Координаты устья скважины | [5 empty] | С.Ш. | 59° 52´ 21,64´´ N |  | 1480 | 1640 | 1559.31 | 1731.78 | Нижне-хантымансийская
(по справке) | [5 empty] | В.Д. | 68° 58´ 42,26´´ E |  | 1640 | 1855 | 1731.78 | 1961.76 | Викуловская
Максимально допустимая пространственная интенсивность | [6 empty] | 2°/10м |  | 1855 | 2030 | 1961.76 | 2141 | Алымская
Максимально допустимая интенсивность по зенитному углу | [6 empty] | 1,5°/10м |  | 2030 | 2625 | 2141 | 2736.68 | Черкашинская
Допустимая пространственная интенсивность в интервале ГНО | [6 empty] | 0,3°/10м |  | 2625 | 2655,00 | 2736.68 | 2766.69 | Ахская
Индекс сложности | [6 empty] | 5 |  | 2655,00 | 2729.23 | 2766.69 | 2840.93 | Баженовская
Проектные данные относительно магнитного азимута
Ствол(м) | Зенитный угол (°) | Азимут магнитный (°) | Азимут картограф (°) | Верт. Глубина (м) | А.О. (м) | +С -Ю (м) | +В -З (м) | Смещение (м) | ПИ °/10м | Примечание
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.23 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-323,9 мм.
280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 230.77 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 21.92 | 243.42 | 260.31 | 547.36 | 498.13 | -8.71 | -51.04 | 51.78 | 0.8
1203.59 | 21.92 | 243.42 | 260.31 | 1150 | 1100.77 | -49.51 | -290.08 | 294.27 | 0 | D-244,5 мм.
1857.38 | 21.92 | 243.42 | 260.31 | 1756.53 | 1707.3 | -90.58 | -530.66 | 538.33 | 0
2255.77 | 2 | 243.41 | 260.31 | 2144.3 | 2095.07 | -104.4 | -611.62 | 620.47 | 0.5
2275.77 | 2 | 243.41 | 260.31 | 2164.29 | 2115.06 | -104.52 | -612.31 | 621.17 | 0 | ЭЦН верх
2375.77 | 2 | 243.41 | 260.31 | 2264.23 | 2215 | -105.1 | -615.75 | 624.66 | 0 | Т1_5035/АС9_кровля/ ЭЦН низ
2415.79 | 1.91 | 243.41 | 260.31 | 2304.23 | 2255 | -105.33 | -617.1 | 626.03 | 0 | АС9_подошва
2627.88 | 1.46 | 243.41 | 260.31 | 2516.23 | 2467 | -106.38 | -623.25 | 632.27 | 0 | АС11_кровля
2642.89 | 1.43 | 243.41 | 260.31 | 2531.23 | 2482 | -106.45 | -623.62 | 632.64 | 0 | АС11_подошва
2672.9 | 1.36 | 243.41 | 260.31 | 2561.23 | 2512 | -106.57 | -624.34 | 633.37 | 0 | АС12_кровля
2695.9 | 1.31 | 243.41 | 260.31 | 2584.23 | 2535 | -106.66 | -624.87 | 633.91 | 0 | АС12_подошва
2752.92 | 1.19 | 243.41 | 260.31 | 2641.23 | 2592 | -106.87 | -626.1 | 635.15 | 0 | ЮС0 кровля
2800.93 | 1.09 | 243.41 | 260.31 | 2689.23 | 2640 | -107.03 | -627.04 | 636.11 | 0 | ЮС0 подошва
2840.93 | 1 | 243.41 | 260.31 | 2729.23 | 2680 | -107.15 | -627.76 | 636.84 | 0.02 | Проектный забой
3293.04 | 3 | 211.86 | 228.76 | 2679.23 | 2630 | -1017.48 | -1316.31 | 1663.71 | 0.31
Отчет по опасности пересечения с ранее пробуренными скважинами
Куст |  | Порядковый номер скважины на кусте_номер скважины |  | Глубина опасности пересечения проектируемой скважины, м |  |  | Расстояние между центрами скважин |  | Расстояние между эллипсами |  | Коффициент рассхожения стволов |  | Меры предосторожности
1.1 |  | 3_5044 |  | 250 |  |  | 9.22 |  | 6.57 |  | 3.5 |  | контроль сближений
131 |  | 29090ГС |  | 2240 |  |  | 39.41 |  | 4.97 |  | 1.1 |  | контроль сближений
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Разбуривание оснастки производить с нагрузкой не более 2 т.
2) Во избежании пересечения стволов скважин строго соблюдать проектную инклинометрию.
3) Во время бурения оптимальный режим бурения подбирать исходя из перепада давления на ВЗД.
4) Состав КНБК может изменяться по согласовнаию с региональным представителем
5) Указанный рекомендованный режим бурения, не должен превышать максимально-допустимые нагрузки на оборудование КНБК согласно паспорта-изготовителя.
6) Дополнительно согласовать состав компоновки (тип оборудования) до начала сборки КНБК. Компоновка должна включать в себя графический эскиз, подписана супервайзером и отправлена с кустовой площадки Заказчику.
7) Обязательно наличие запасного комплекта оборудования (ВЗД, телесистемы) согласно условиям технического задания перед началом сборки КНБК под бурение каждой секции.
8)При достижении проектного забоя, подъем согласовать с геологической службой
Интервал бурения по стволу |  |  |  | Компоновка низа бурильной колонны |  |  |  |  | Рекомендованный режим бурения | [5 empty] | Минимальная Vмех, м/ч
[9 empty] | Нагрузка, тн | Расход, л/с | Маx нагрузка на долото, тн | Перепад, атм | Обороты ротора
от |  | до | [10 empty] | Криволинейный | Прямолинейный
0 |  | 80 |  | БИТ 393,7 В419; УБТ-203 мм; ТБПК-127х9,19 мм-ост. |  |  |  |  | 1-2 | 45 | 12 | - | 40 | 80 | 60
80 |  | 1203.59 |  | БИТ 300 ВТ619; ВЗД-240 (3/4) (1° 00'-1° 30'); СИБ 2-203 мм; ТБПК-127х9,19 мм-500 м; ЛБТВК-147х13П мм-ост. |  |  |  |  | 4-10 | 68-70 (до 300 м - 55л/с) | 15 | 20-40 | 40 | 60 | 60
1203.59 |  | 2840.93 |  | БИТ 220,7 ВТ 513; ВЗД-178 (7/8) (1° 20'΄-1° 46'); ЗТС СИБ 2.2 с ГК; ТБПК-127х9,19 мм-400 м; ТБТ-127 мм -25 м; Яс-172 мм; ТБТ-127 мм-75 м; ТБПК-127х9,19 мм-150 м; ЛБТВК-147х13П мм - 1900 м; ТБПК-127х9,19 мм - ост. |  |  |  |  | 5.-10 | 45 | 12 | 30-50 | 50 | 80 | 50
2840.93 |  | #REF! |  | BS-155.6 SD 613; ДРУ2-120 с СТК 143-146мм (7LZ120Dx7.0LL) (7/8) (1˚30΄); КП-152,4 мм; ЗТС с резистивиметром; КП-152,4 мм; ТБПК 89х9,35 мм-1370 м; ТБТ 89х15,9мм-300 м; ТБПК 89х9,35 мм-400м; ТБТ 89х15,9мм-200м; ТБПК 89х9,35 мм-ост. |  |  |  |  | 4.-6 | 14-16 | 8 | 20-40 | 40 | 80 | 15
При использовании долот PDC режим бурения и КНБК может корректироваться согласно программ бурения сервисных компаний утвержденных Заказчиком, по согласованию с Заказчиком
Составил менеджер проекта Службы ННБ Филиала ССК-Технологии АО "ССК" Кадыров Р.Р. | Составил ведущий инженер-технолог